**01.04.2021 №87**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧУНСКИЙ РАЙОН**

**ЛЕСОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУ6НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

В целях приведения муниципальных программ в соответствие с постановлением администрации Лесогорского муниципального образования от 13.11.2020 года № 194 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Лесогорского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лесогорского муниципального образования, администрация Лесогорского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Благоустройство территории Лесогорского муниципального образования на 2021 - 2025 годы».

2.Муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением главы администрации Лесогорского муниципального образования №130 от 30.09.2016 года с изменениями и дополнениями от 19.01.2021 года №29 считать утратившей силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации газете «Лесогорский вестник» и размещению на официальном сайте администрации Лесогорского муниципального образования в сети «Интернет» и вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по благоустройству, транспорту и связи.

И.о.главы администрации

Лесогорского муниципального образования

К.В.Бирюков

Утверждена

постановлением администрации

Лесогорского муниципального образования

от 01.04.2021 №87

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2021 – 2025 ГОДЫ»

р.п. Лесогорск, 2021 год

Паспорт муниципальной программы

Лесогорского муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории Лесогорского муниципального образования на 2021-2025 годы |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Сектор по ЖКХ, архитектуре, капитальному строительству, транспорту и связи |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Рассвет» Лесогорского муниципального образования |
| 4 | Участники муниципальной программы | Администрация Лесогорского муниципального образования |
| 5 | Цель муниципальной программы | Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории Лесогорского муниципального образования, улучшение экологической обстановки |
| 6 | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение деятельности МКУ «Рассвет»  2.Благоустройство территории Лесогорского муниципального образования |
| 7 | Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2025 годы |
| 8 | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Финансовое обеспечение расходных обязательств МКУ «Рассвет»  2. Благоустройство территории поселения:  - мероприятия по санитарной очистке территории Лесогорского муниципального образования, в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов, очистка зеленой зоны от мусора;  - поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения;  - содержание зеленых насаждений, в т.ч вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений;  - содержание и ремонт памятников и прилегающей территории к памятникам, погибшим в Великой Отечественной войне и при защите Отечества;  - содержание и ремонт детских игровых и универсальных спортивных площадок, родников с питьевой водой, создание и содержание контейнерных площадок в п. Бидога, с. Баянда;  - лабораторные исследования воды в общественных колодцах и водоемах на территории Лесогорского муниципального образования; в период весеннего паводка, атмосферного воздуха при возникновении ЧС;  - противоклещевая обработка лесопарковой зоны, зоны отдыха на территории Лесогорского муниципального образования;  - содержание уличного освещения (аренда опор);  - приобретение светодиодных светильников уличного освещения;  - содержание мест захоронения на территории Лесогорского муниципального образования;  - отлов и содержание безнадзорных животных на территории Лесогорского муниципального образования с последующей вакцинацией и стерилизацией, а также возврат безнадзорных животных в места их естественного обитания, контроль за содержанием и выгулом домашних животных и выпасом крупнорогатого скота на территориях общего пользования. |
| 9 | Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| 10 | Ресурсное обеспечение муниципальной  программы | Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования  **на 2021 год** 3355,3 тыс. руб., в т.ч.  областной бюджет 864,1 тыс. руб.;  **на 2022 год** 3355,15 тыс. руб., в т.ч.  областной бюджет 864,1 тыс. руб.;  **на 2023 год** 2917,75 тыс. руб., в т.ч.  областной бюджет 864,1 тыс. руб.;  **на 2024 год** 2918 тыс. руб.;  **на 2025 год** 2918 тыс. руб. |
| 11 | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения Лесогорского муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для жителей |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Благоустройство является одной из важных отраслей хозяйства поселения, от состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей в Лесогорском муниципальном образовании.

Сохранность объектов благоустройства на территории поселения зависит от качества и регулярности выполнения работ по их содержанию и ремонту в соответствии с требованиями «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Иркутской области».

На территории поселения Лесогорского муниципального образования необходимо поддерживать в нормативном состоянии объекты озеленения, такие как кустарник, деревья, газоны, цветники, своевременно ликвидировать аварийные, ветровальные, сухостойных деревья, осуществлять по мере необходимости санитарную обрезку деревьев и кустарников, производить скос травы на газонах.

В целях поддержания чистоты и порядка на территории поселения Лесогорского муниципального образования необходимо своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки и навалы мусора и обеспечивать условия для сбора и вывоза крупногабаритного мусора с мест его санкционированного размещения.

Реализация вышеуказанных задач позволит улучшить состояние объектов благоустройства и озеленения, а также обеспечить их нормальное функционирование.

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды для жителей Лесогорского муниципального образования.

На сегодняшний день, администрацией Лесогорского муниципального образования осуществляется контроль за содержанием объектов благоустройства и озеленения, соблюдением Правил благоустройства и иных муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства организациями и предпринимателями. Для выполнения работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения в рамках бюджетного финансирования планируется привлекать организации в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, перечень подпрограмм

Целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории Лесогорского муниципального образования, улучшение экологической обстановки.

Для достижения указанных целей программа предусматривает решение следующих задач:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Рассвет»

2. Благоустройство территории поселения:

- мероприятия по санитарной очистке территории Лесогорского муниципального образования, в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов, очистка зеленой зоны от мусора;

- поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения;

- содержание зеленых насаждений, в т.ч вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений;

- содержание и ремонт памятников и прилегающей территории к памятникам, погибшим в Великой Отечественной войне и при защите Отечества;

- содержание и ремонт детских игровых и универсальных спортивных площадок, родников с питьевой водой, контейнерных площадок.

- лабораторные исследования воды в общественных колодцах и водоемах на территории Лесогорского муниципального образования; в период весеннего паводка, атмосферного воздуха при возникновении ЧС;

- противоклещевая обработка лесопарковой зоны, зоны отдыха на территории Лесогорского муниципального образования;

- содержание мест захоронения на территории Лесогорского муниципального образования;

- контроль за содержанием и выгулом домашних животных и выпасом крупнорогатого скота на территориях общего пользования.

Значения целевых показателей достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в приложении 1 к программе.

Срок реализации подпрограммы: 2021-2025 годы.

Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблицы 1:

Табл. 1

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Лесогорского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

Раздел 4. Направления и объемы финансирования муниципальной программы

Программа включает в себя мероприятия, выполнение которых требует привлечение финансовых средств. Источниками финансового обеспечения являются средства местного бюджета. Общий объем денежных средств для реализации мероприятий Программы приведен в Приложении 2 к Программе.

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Лесогорского муниципального образования.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей;

- совершенствование эстетического состояния территории Лесогорского муниципального образования;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории Лесогорского муниципального образования;

- сохранение зелёных зон для отдыха жителей поселения;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора, очаговых навалов отходов.

Оценка выполнения Программы будет производиться путём сравнения фактически достигнутых целевых показателей с плановыми целевыми показателями в ходе реализации Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории

Лесогорского муниципального образования

на 2021 - 2025 годы»

Сведения

о составе и значениях целевых показателей муниципальной

программы Лесогорского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | |
| текущий  год  (оценка)  2020 г. | первый  год  действия  программы  2021 г. | | второй  год  действия  программы  2022 г. | третий  год  действия  программы  2023 г | четвертый  год  действия  программы  2024 г | пятый  год  действия  программы  2025 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лесогорского муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение расходных обязательств МКУ «Рассвет» | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Благоустройство территории поселения: | | | | | | | | |
| мероприятия по санитарной очистке территории Лесогорского муниципального образования, в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов, очистка зеленой зоны от мусора; | % | 70 | | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения; | Шт. | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| содержание зеленых насаждений, в т.ч вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений; | Шт. | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| содержание и ремонт памятников и прилегающей территории к памятникам, погибшим в Великой Отечественной войне и при защите Отечества; | Шт. | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| содержание и ремонт детских игровых и универсальных спортивных площадок, родников с питьевой водой, создание и содержание контейнерных площадок в п. Бидога, с. Баянда. | Шт. | 88 | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| лабораторные исследования воды в общественных колодцах и водоемах на территории Лесогорского муниципального образования; в период весеннего паводка, атмосферного воздуха при возникновении ЧС; | Шт. | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| противоклещевая обработка лесопарковой зоны, зоны отдыха на территории Лесогорского муниципального образования; | % | 70 | | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| содержание мест захоронения на территории Лесогорского муниципального образования; | Шт. | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | отлов и содержание безнадзорных животных на территории Лесогорского муниципального образования с последующей вакцинацией и стерилизацией, а также возврат безнадзорных животных в места их естественного обитания, контроль за содержанием и выгулом домашних животных и выпасом крупнорогатого скота на территориях общего пользования | % | 70 | | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
|  | содержание уличного освещения (аренда опор) |  | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | приобретение светодиодных светильников уличного освещения |  | 0 | | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство территории

Лесогорского муниципального образования

на 2021 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Лесогорского муниципального образования за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |
| За весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лесогорского муниципального образования» | | | | |  |  |
| Всего, в том числе: | 15424,2 | 3355,3 | 3355,15 | 2917,75 | 2918,0 | 2918,0 |
| Местный бюджет | 12831,9 | 2491,2 | 2491,05 | 2053,65 | 2918,0 | 2918,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемый областной бюджет | 2592,3 | 864,1 | 864,1 | 864,1 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории

Лесогорского муниципального образования

на 2021 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение и система мероприятий муниципальной программы

Лесогорского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. рублей | | В том числе по годам | | | | |
| 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Задача 1: Обеспечение деятельности МКУ «Рассвет»** | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | В рамках основного мероприятия муниципальной программы расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения | Сектор ЖКХ администрации Лесогорского МО;  МКУ «Рассвет» | | всего | 9146,2 | | 2091,8 | 2091,65 | 1654,25 | 1654,25 | 1654,25 |
| 1.1. | Расходы на содержание казенных учреждений |  | |  | 5927,2 | | 1388,0 | 1387,85 | 1050,45 | 1050,45 | 1050,45 |
| 1.2. | Мероприятия по санитарной очистке территории Лесогорского муниципального образования, в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов отходов, очистка зеленой зоны от мусора; |  | | Местный бюджет | 3104,0 | | 680,8 | 680,8 | 580,8 | 580,8 | 580,8 |
| 1.3. | содержание мест захоронения на территории Лесогорского муниципального образования; |  | | Местный бюджет | 115,0 | | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| **Задача 2: Благоустройство территории Лесогорского муниципального образования** | | | | | | | | | | | |
| 2. | В рамках основного мероприятия муниципальной программы выполнение функций органами местного самоуправления | Сектор ЖКХ администрации Лесогорского МО;  МКУ «Рассвет» |  | | | 6317,5 | 1263,5 | 1263,5 | 1263,5 | 1263,5 | 1263,5 |
| 2.1. | содержание зеленых насаждений, в т.ч вырубка аварийных, ветровальных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений; |  | Местный бюджет | | | 2709,3 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 1070,7 | 1070,7 |
| 2.2. | лабораторные исследования воды в общественных колодцах и водоемах на территории Лесогорского муниципального образования; в период весеннего паводка, атмосферного воздуха при возникновении ЧС; |  | Местный бюджет | | | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.3. | содержание мест захоронения на территории Лесогорского муниципального образования; |  | Местный бюджет | | | 34,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 2.4. | поддержание в нормативном состоянии территории объектов благоустройства и озеленения; |  | Местный бюджет | | | 290,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 2.5. | содержание и ремонт памятников и прилегающей территории к памятникам, погибшим в Великой Отечественной войне и при защите Отечества; |  | Местный бюджет | | | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.6. | содержание и ремонт детских игровых и универсальных спортивных площадок, родников с питьевой водой, создание и содержание контейнерных площадок в п. Бидога, с. Баянда. |  | Местный бюджет | | | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.7. | противоклещевая обработка лесопарковой зоны, зоны отдыха на территории Лесогорского муниципального образования; |  | Местный бюджет | | | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.8. | контроль за содержанием и выгулом домашних животных и выпасом крупнорогатого скота на территориях общего пользования. |  | Местный бюджет | | | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.9. | отлов и содержание безнадзорных животных на территории Лесогорского муниципального образования с последующей вакцинацией и стерилизацией, а также возврат безнадзорных животных в места их естественного обитания, контроль за содержанием и выгулом домашних животных и выпасом крупнорогатого скота на территориях общего пользования |  | Местный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | содержание уличного освещения (аренда опор) |  | Местный бюджет | | | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.11 | приобретение светодиодных светильников уличного освещения |  | Местный бюджет | | | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Итого по муниципальной программе:** | | | Всего | | | 15424,2 | 3335,3 | 3335,15 | 2917,75 | 2918,0 | 2918,0 |
| Местный бюджет | | | | | | 12831,9 | 2471,2 | 2471,05 | 2053,65 | 2918,0 | 2918,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета | | | | | | 2592,3 | 864,1 | 864,1 | 864,1 | 0 | 0 |