**20.02.2021 №61**

|  |
| --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ЧУНСКИЙ РАЙОН**  **ЛЕСОГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В целях подведения итогов реализации в 2020 году муниципальных [программ](consultantplus://offline/ref=407F32289C649003D49A468F15955767619F5D2AF9F0280FA0F1149D145E3E138DCB46CCDB5435F7A33F25h7v4D) Лесогорского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, статьями 23, 38, 46 Устава Лесогорского муниципального образования, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Лесогорского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации №194 от 13.11.2020 года,

1. Утвердить прилагаемые [отчет](#P31)ы о реализации в 2020 году муниципальных [программ](consultantplus://offline/ref=407F32289C649003D49A468F15955767619F5D2AF9F0280FA0F1149D145E3E138DCB46CCDB5435F7A33F25h7v4D) Лесогорского муниципального образования:

- «Культура» на 2017-2024 годы (приложение 1);

-«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2024 годы (приложение 2);

- «Социальная поддержка населения» на 2017-2024 годы (приложение 3);

- «Развитие молодежной политики» на 2017-2024 годы (приложение 4);

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017-2024 годы (приложение 5);

- «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2017-2024 годы (приложение 6);

- «Противодействие экстремизму и терроризму» на 2017-2024 годы (приложение 7);

- «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 годы (приложение 8);

- «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2024 годы (приложение 9);

- «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2024 годы (приложение 10);

- «Благоустройство и озеленение территории» на 2017-2024 годы (приложение 11);

- «Безопасность дорожного движения» на 2017-2024 годы (приложение 12);

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2017-2024 годы (приложение 13);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2024 годы (приложение 14);

- «Муниципальное управление» на 2018-2024 годы (приложение №15);

- «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (приложение №16);

- «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов на территории Лесогорского муниципального образования» на 2017-2024 годы (приложение №17);

- «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2024 годы» (приложение №18);

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лесогорского муниципального образования» на 2018-2024 годы (приложение №19);

- «Развитие социальной инфраструктуры в сфере культуры Лесогорского муниципального образования на 2020-2024 годы» (приложение №20);

- «Чистая вода» на территории Лесогорского муниципального образования на 2020- 2024 годы (приложение №21);

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лесогорском муниципальном образовании на 2020-2025 годы» (приложение №22)

2.Утвердить прилагаемую оценку эффективности муниципальных программ Лесогорского муниципального образования за 2020 год (приложение 23).

3.Продлить в 2021 году реализацию муниципальных программ Лесогорского муниципального образования, в соответствии с перечнем муниципальных программ Лесогорского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Лесогорского муниципального образования за №1 от 26.01.2018года (в редакции от 06.08.2020 №136).).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Лесогорского муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лесогорского муниципального образования

П.А. Каширцев

Приложение №1

к постановлению главы администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы «Культура» на 2017-2024 годы в 2020 году**

Муниципальная программа «Культура» на 2017-2024 годы была разработана Администрацией Лесогорского муниципального образования.

Основные цели программы:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, представления и использования;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Лесогорского муниципального образовании.

Для выполнения указанных целей в 2020 году решались следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культур;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

- создание организационных и иных условий для увеличения доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, а также на традиционные культурные, нравственные и семейные ценности.

Структура учреждения культуры МКУК «Культурно - досуговый, информационный центр» Лесогорского муниципального образования состоит из трёх подразделений: Дом культуры «Родник», «Лесогорская библиотека им. Г.Михасенко», «Баяндинский досуговый центр». Учреждение культуры является казённым.

Всего в «Культурно-досуговом, информационном центре» работают 18 клубных формирований самодеятельного творчества, клубы по интересам - это на 2 клубных формирования больше, чем в 2019 году, в которых занимаются 365 участников, что на 29 участников больше чем в прошедшем году.

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 24,5%, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году. Количество посещений также уменьшилось и составило 12146 человек, что на 5854 меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что библиотека была закрыта 3 месяца из-за пандемии коронавируса. Число культурно-массовых мероприятий – 28, на которых побывали – 484 человека. Уровень удовлетворённости населения ЛМО качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составил-63%.

В 2020 году были проведены поселковые мероприятия: конкурс чтецов, выставки плакатов, игровые, познавательные, тематические программы, квизы, акции, праздничные радиогазеты, поселковый конкурс «Зимняя краса», народное гуляние «Масленица», праздничный концерт «С любовью к женщине», творческие вечера и литературные гостиные, в количестве 118 мероприятий, шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В сентябре состоялось открытие верхней площади ДК по проекту «Комфортная городская среда». 26 декабря состоялось открытие новогоднего сезона.

В связи с пандемией, с мая 2020 года, вся работа была направлена на проведение культурных мероприятий и конкурсов в режиме онлайн, в которых приняли участие 2056 человек.

А, в общем, за 2020 год было проведено 149 мероприятий, (на 40 меньше, чем в 2019 году), которые посетило более 16000 человек, на 9000 меньше прошлого года.

Всего по «Культурно-досуговому, информационному центру» проведено 238 мероприятий (на 90 меньше прошлого года), на которых побывало более 18 тыс. жителей МО (на 10000 меньше, чем в 2019 году).

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Изучив анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год, можно увидеть, что основное финансирование производилось на организацию досуга и отдыха населения, с учетом их культурных интересов и потребностей, организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (проведение культурных мероприятий и праздников для населения на сумму 468,7тыс.руб., объем финансовых средств на обеспечение охранной деятельности и содержания в чистоте зданий и прилегающей территории при организации культурного досуга населения составил 3933,074 тыс.руб.). Из запланированных 472,7 тыс.руб. на мероприятия по факту было использовано 468,7тыс.руб. Из запланированных 8122380 руб. на содержание учреждений культуры в 2020 году было использовано 8053102 руб., на обслуживание было запланировано 3940400руб, по факту 3933074руб.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Культура» произошли в связи с изменением объема финансирования данной программы:

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 5 от 15.01.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Культура» на 2017-2024 годы;

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 48 от 28.02.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Культура» на 2017-2024 годы;

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 162 от 29.09.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Культура» на 2017-2024 годы.

Общий объём финансирования Программы составил в 2020 году 11986,6447 тыс. руб. из запланированных 12535,48 тысяч рублей.

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц = 0,91+0,67+1,69+0,73+0,95/5 =0,99

Уф =0,95

Эмп =0,94

В соответствии с поставленными целями были определены целевые показатели программы, анализ исполнения которых за 2020 год представлен в ниже прилагаемой таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2020  План | 2020  Факт | +- | % испол. |
| 1 | Количество книговыдач | % | 26,8 | 24,5 | -2,3 |  |
| 2. | Количество посещений | % | 18002 | 12146 | -5856 |  |
| 3. | Количество участников культурно - досуговых формирований | % | 215 | 365 | +150 |  |
| 4. | Количество культурно- массовых мероприятий |  | 328 | 238 | -90 |  |
| 5. | Объем финансовых средств, направленных на развитие инфраструктуры учреждений культуры | Тыс. руб. | 12535,48 | 11986,64 | 95,6% |  |

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,94 - программа считается эффективной.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Лесогорском муниципальном образовании»**

**на 2017-2024 годы в 2020 году**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лесогорском муниципальном образовании на 2017-2024 годы» была разработана Администрацией Лесогорского муниципального образования с целью формирования у населения потребности в физической культуре, укреплению здоровья, организации здорового досуга и создания условий для массового занятия спортом.

Спортивный комплекс «Восход» является структурным подразделением Администрации Лесогорского муниципального образования, созданным для выполнения функций по реализации полномочий муниципального образования в сфере развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования.

В соответствии с ежегодным планом работы организуются и проводятся спортивные и спортивно-массовые мероприятия на территории Лесогорского муниципального образования, спортсмены принимали участие в районных и областных спортивных мероприятиях.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.

Изучив анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год, можно увидеть, что основное финансирование производилось на развитие физической культуры и спорта, профилактику негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни, вовлечение в занятия спортом большую часть населения муниципального образования. Так, на конец 2020 года в спортивных секциях занималось более 171 человек, что на 22 человека меньше, так как не работала секция детского хоккея.

В связи с пандемией коронавируса, введением режима самоограничения, работа спортивных секций и проведение спортивно-массовых мероприятий были приостановлены более чем на полгода.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Лесогорском муниципальном образовании» произошли в связи с изменением объема финансирования данной программы:

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 15 от 16.01.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Лесогорском муниципальном образовании» на 2017-2024 годы;

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 52 от 28.02.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Лесогорском муниципальном образовании» на 2017-2024 годы;

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 160 от 29.09.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Лесогорском муниципальном образовании» на 2017-2024 годы.

Общий объем финансирования в 2020 году составил 5074,066 тыс.рублей из запланированных 51146,00тыс. рублей

В рамках средств народных инициатив – приобретение спортивного инвентаря на сумму 305,1тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц =1+1+1=3/3+1

Уф =0,992

Эмп =0,992

В соответствии с поставленными целями были определены целевые показатели программы, анализ исполнения которых за 2020 год представлен в ниже прилагаемой таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2019  План | 2019  Факт | +- | % испол. |
| 1 | Координация деятельности по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании, привлечение максимально возможного количества жителей муниципального образования к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Создание и обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании. | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 3. | Сохранение спортивных традиций муниципального образования. | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,992 - программа считается эффективной.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения Лесогорского муниципального образования» на 2017-2024 годы в 2020 году**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Лесогорского муниципального образования» на 2017-2024 годы была разработана Администрацией Лесогорского муниципального образования.

МП «Социальная поддержка населения Лесогорского муниципального образования» введена с целью предоставления дополнительных мер социальной поддержки, направленной на повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов.

Данная Программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций в обеспечении дополнительной поддержки малоимущих семей и граждан, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что способствует формированию благоприятного социального климата в Лесогорском муниципальном образовании.

Одним из важнейших направлений является оказание социальной поддержки и социальной помощи гражданам, которые по объективным причинам оказались в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от них причинам, т.е. - оказание адресной материальной помощи гражданам, получившим ущерб здоровью, потерявшим имущество и жилье в связи со стихийными бедствиями, пожарами т.д.

Многие пожилые люди, инвалиды в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Их возможности для полноценного участия в общественной жизни ограничены. Проведение акций, привлекающих внимание к проблемам инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан, посвященные традиционным праздничным датам (День Победы, День памяти и скорби, День инвалида, День пожилого человека и т.д.) способствуют повышению социальной активности этой категории людей, формируют у них чувства уверенности в государственной и общественной поддержке.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Изучив анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год, можно увидеть, что основное финансирование производилось на социальные выплаты гражданам, оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, доставка дров малоимущим гражданам.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Лесогорского муниципального образования» произошли в связи с изменением объема финансирования данной программы:

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 13 от 16.01.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы.

Общий объём финансирования Программы составил в 2020 году 56,48 тыс. руб. из запланированных 61,0 тысяч рублей. Была оказана единовременная помощь 6 семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию на общую сумму 54880 рублей.

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц =1+1=2/2=1

Уф =0,92

Эмп =0,92

В соответствии с поставленными целями были определены целевые показатели программы, анализ исполнения которых за 2020 год представлен в ниже прилагаемой таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2020  План | 2020  Факт | +- | % испол. |
| 1 | Решение наиболее острых проблем малообеспеченного  населения путем мер, направленных на частичное поднятие  уровня благосостояния граждан. | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Адресная социальная помощь гражданам и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | % | 5 | 5 | 0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,92- программа считается эффективной.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в Лесогорском муниципальном образовании» на 2017-2024 годы в 2020 году**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Лесогорском муниципальном образовании на 2017-2024 годы» была разработана Администрацией Лесогорского муниципального образования.

Основная цель программы в 2020 году:

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Лесогорского муниципального образования.

Основными задачами Программы ставилось:

- Совершенствование нормативного правового, научно-методического, кадрового обеспечения молодежной политики, информационного обеспечения молодежи.

- Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи. Выявление и поддержка талантливой молодежи.

- Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и временных работ для молодежи.

- Подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении, активизация участия молодежи в реформировании экономики, социальных отношений, развитии деловой активности и подъеме производства.

- Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи.

- Интеграция в общество молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Чунском районе и Иркутской области.

Исполнителями Программы были:

- Администрация Лесогорского муниципального образования;

- МКУ «Культурно-досуговый, информационный центр»;

-МКУ «СК «Восход»;

- ДК «Родник»;

- образовательные учреждения Лесогорского МО.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Изучив анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год, можно увидеть, что основное финансирование производилось на финансирование по организации на хоккейном корте проката коньков (договоры ГПХ).

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Развитие молодежной политики на территории Лесогорского муниципального образования» произошли в связи с изменением объема финансирования данной программы:

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 15 от 15.01.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу ««Развитие молодежной политики на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы».

Общий объём финансирования Программы составил в 2020 году 239,89377 тыс. руб. из запланированных 225,0 тысяч рублей.

В соответствии с поставленными целями были определены целевые показатели программы, анализ исполнения которых за 2020 год представлен в ниже прилагаемой таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2020  План | 2020  Факт | +- | % испол. |
| 1. | увеличение удельного веса молодежи, принимающей участие в реализации социально- значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, детских и молодежных общественных объединений | % | 7 | 7 |  | 100 |
| 2 | увеличение числа получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи за период действия Программы | ед. | 26 | 26 | 0 | 100 |
| 3 | создание и развитие клубов по интересам, детских и молодежных организаций, объединений, активизация работы учреждений по работе с молодежью, организационно-техническая поддержка молодежных мероприятий | ед | 16 | 15 | -1 | 93,7 |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц =1+1+0,93/3=0,97

Уф =1,06

Эмп =0,97х 0,97=1,02

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,02 - программа считается высокоэффективной.

Приложение №5

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства В Лесогорском муниципальном образовании на 2017-2024 годы» в 2020 году**

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности, создавая тем самым условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения.

Эффективность работы и использование потенциала малого предпринимательства зависит от успешного формирования условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Их участия в структурной перестройке и модернизации экономики поселения.

Для дальнейшего развития и реализации потенциальных возможностей малому и среднему предпринимательству необходима поддержка. Одним из направлений поддержка малого и среднего предпринимательства является содействие в продвижении товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства на внешнем и внутреннем рынке. Действенным механизмом осуществления поддержки малого и среднего предпринимательства является организация конкурсов различной направленности среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные конкурсы стимулируют повышение эффективности предпринимательской деятельности, а также способствуют развитию делового партнерства.

Программа муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства городского поселения на годы направлена на реализацию мероприятий, позволяющих выявлять предпринимателей и организации, наиболее эффективно организующих свой бизнес.

Цель программы - обеспечение благоприятных условий для интенсивного роста малого и среднего предпринимательства на основе мер муниципальной поддержки на уровне поселения.

В 2018 году для эффективной работы по данной программе был создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Лесогорского муниципального образования. Заседания Совета в 2020 году проводились в 1 квартале. Основной задачей ставилась информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства поселения.

Изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Лесогорском муниципальном не производились.

Общий объём финансирования Программы составил в 2020 году 0 тыс. руб. из запланированных 10,0 тысяч рублей.

В соответствии с поставленными целями были определены целевые показатели программы, анализ исполнения которых за 2020 год представлен в ниже прилагаемой таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2020  План | 2020  Факт | +- | % испол. |
| 1 | увеличение количества малых и средних предприятий в поселке Лесогорск | ед | 65 | 65 |  | 100 |
| 2. | увеличение численности населения занятого в сфере предпринимательства | чел | 104 | 100 | -4 | 96,1 |
|  | уровень информированности и  степени одобрения  мероприятий,  проводимых с участием  муниципальной власти  по поддержке СМСП  (открыта страница на сайте  Администрации;  распространение буклетов | % | 100 | 100 |  | 100 |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц =2,96/3=0,98

Уф =0

Эмп =0

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы, не учитывая показатель финансирования муниципальной программы, можно считать эффективной.

Приложение № 6

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в Лесогорском муниципальном образовании на 2017-2024 годы в 2020 году**

Муниципальная программа «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в Лесогорском муниципальном образовании на 2017-2024 годы» разработана Администрацией Лесогорского муниципального образования.

Основной целью программы было:

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Лесогорского муниципального образования.

Достижение цели было поставлено посредством решения следующих задач:

•развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО;

•создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения через СО НКО.

На территории Лесогорского муниципального образования действуют СО НКО, которые ведут работу с различными категориями граждан и оказывают населению различные социальные услуги, при этом необходимо учитывать, что данные НКО не зарегистрированы в Реестре НКО в Минюсте России по Иркутской области.

При наличии 2 общественных объединений (Совет ветеранов п.Лесогорск и Совет женщин п.Лесогорск), остается вопрос качества работы СО НКО. На сегодняшний день деятельность СО НКО затрагивает крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Изучив анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год, можно увидеть, что основное финансирование производилось на организацию поздравлений долгожителей Лесогорского МО, ветеранов Вов. В 2020 году поздравили на дому 55 долгожителей и 2 ветерана Великой Отечественной войны.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Лесогорского муниципального образования» произошли в связи с изменением объема финансирования данной программы:

Постановление главы администрации Лесогорского муниципального образования № 13 от 16.01.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Лесогорском муниципальном образовании на 2017-2024 годы.

Общий объём финансирования Программы составил в 2020 году 11,40тыс.руб. из запланированных 12,0тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц =1,5/3=0,5

Уф =0,95

Эмп =0,5х0,95=0,47

В соответствии с поставленными целями были определены целевые показатели программы, анализ исполнения которых за 2020 год представлен в ниже прилагаемой таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2020  План | 2020  Факт | +- | % испол. |
| 1 | Проведение социально-значимых мероприятий | % | 100 | 50 | -50 | 50 |
| 2. | Поздравление долгожителей Лесогорского МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 3. | Стимулирование добровольческой деятельности СО НКО | % | 100 | 0 | -100 | 0 |

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,47 - уровень эффективности неудовлетворительный.

Приложение № 7

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и терроризму» в границах Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы в 2020 году**

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и терроризму» в границах Лесогорского муниципального образования на 2017-2024годы разработана и утверждена постановлением главы администрации Лесогорского муниципального образования 01.11.2017 года №216.

Основные цели муниципальной программы:

1.Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина.

2.Противодействие экстремизму и терроризму, разоблачение разрушительной идеологии терроризма, его деструктивных целей, прививание гражданам Лесогорского МО иммунитета к любым попыткам быть вовлеченными в экстремистские насильственные действия.

В соответствии с определенными целями определены следующие задачи муниципальной программы:

1.Снижение уровня преступности на территории Лесогорского МО посредством обеспечения межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами.

2.Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения граждан о правонарушениях посредством наращивания технических средств контроля за ситуацией в общественных местах.

3.Защита населения администрации Лесогорского МО, объектов экономики и объектов социально- культурной сферы, расположенных на территории поселения, от террористических и экстремистских проявлений.

4.Привлечение населения, специалистов администрации, депутатов Думы Лесогорского МО к участию в профилактике правонарушений и укреплению правопорядка на территории поселения.

5.Предупреждение антиконституционных и экстремистских проявлений, предупреждение возникновения межконфессиональной напряженности на территории муниципального образования.

В 2020 году в муниципальную программу «Противодействие экстремизму и терроризму» на 2017- 2024 годы вносились изменения:

Постановлением главы администрации Лесогорского муниципального образования №163 от 29.09.2020 года.

В соответствии с целями муниципальной программы «Противодействие экстремизму и терроризму» были определены целевые показатели программы:

- создание условий для снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного характера, плановый показатель 2020 года - 2%, фактический -2%;

- снижение материального ущерба от проявлений экстремизма – терроризма, плановый показатель - 2%, фактический -2 %;

- снижение времени реагирования сил и средств на ликвидацию последствий от терроризма, плановый показатель- 2%, фактический- 2%;

- повышение эффективности обнаружения опасных факторов, способствующих возникновению плановый показатель- 2%, фактический -2%.

В целях исполнения планируемых показателей муниципальной программы в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

Разработано и вынесено на утверждение Думы Лесогорского муниципального образования Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Лесогорского муниципального образования, утверждено Решением Думы №157 от 29.09.2020 года.

В рамках координации совместной деятельности муниципального образования с правоохранительными органами по пресечению проявлений терроризма и экстремизма проводились рабочие встречи, был заслушан отчет о работе участковых уполномоченных за 2019 год.

Создание «зон безопасности»: камеры видеонаблюдения, установленные в 2018 году, функционируют.

2.Проводились инструктажи персонала муниципальных казенных учреждений МКУК «КДИЦ», МКУ «Рассвет», МКУ «СК «Восход» по вопросам предупреждения террористических актов, вручались памятки правил поведения в общественном транспорте, безопасное поведение при нападении собаки, безопасное поведение на улице, а также ранее оформленный стенд в администрации, где размещены данные памятки постоянно обновлялся.

3.Проводились в 2020 году совместно с управляющими компаниями ООО «Уют» и ООО Управ-Дом» осмотры подвальных и чердачных помещений МКД на запираемость.

Пикеты, собрания и иные мероприятия с большим скоплением граждан не проводились.

Мероприятия по профилактике правонарушений и проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде посредством проведения мероприятий в учреждениях культуры и образования, на которые в 2020 году было запланировано 11 тыс. рублей, не проводились из-за пандемии коронавируса КОВИД-19.

Обращений и заявлений от граждан Лесогорского муниципального образования о межнациональных конфликтах, экстремизме и терроризме в администрацию не поступало.

На территории Лесогорского муниципального образования религиозных объединений и общественных организаций, проявляющих экстремизм и терроризм не обнаружено.

ДНД «Лесогорье» находится в стадии подготовки документов для регистрации в Минюсте.

Оценка эффективности муниципальной программы, в соответствии с критериями оценки следующая:

Сдц=1; Уф=0;

**Вывод:** реализация муниципальной программы «Противодействие экстремизму и терроризму» в 2020 году, без учета финансирования программы, эффективная. Так как фактическое исполнение целевых показателей соответствует плановым на 100%, технические средства установленные ранее и подвергшиеся ремонту в 2019 году находились в исправном состоянии, мероприятия не требующие финансирования исполнялись в полном объеме.

Приложение № 8

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

# ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 годы в 2020 году**

# МП «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 годы разработана с целью организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, предупреждению, защите населения и территории Лесогорского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

# Основные цели муниципальной программы:

# - обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

# - обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- предупреждение возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера;

- повышение уровня защиты населения от ЧС и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Лесогорского муниципального образования;

- снижение размеров ущерба и потерь от ЧС.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

# В целях исполнения планируемых показателей муниципальной программы в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

# Обновление и создание новых противопожарных минерализованных полос р.п. Лесогорск, п. Бидога, с. Баянда – 12,5 км весной 2020 года; 6,8 км осенью 2020 года;

# В весенне-летний пожароопасный период работала Радиогазета с информацией по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и жилом секторе и безопасности людей на водных объектах.

# Распространялись памятки, листовки среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах- 1695 шт.

# В целях безопасности людей на водных объектах вывешаны аншлаги о запрете купания в несанкционированных местах.

# Приобретение средств индивидуальной защиты, медикаментов, аптечки основных средств – для борьбы с коронавирусной инфекцией приобретены/сшиты маски – 1104 шт., приобретено дезинфицирующее средство для обработки общественных мест (в том числе передано управляющим компаниям)

1. Приобретены 40 автономных пожарных извещателей (в 2020 г. установлено 16 шт.).

# Приобретение оборудования для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Лесогорского МО – 4 ранца для тушения лесной растительности «РП-18-Ермак», фонарь ФОС пожарный, 5 подземных пожарных гидрантов, 4 порошковых огнетушителя.

# Установлена сирена оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций – на здании ДК Родник установлена сирена под названием «Ревун»;

# Проведение очистки территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений для ликвидации последствий наводнения, вызванного сильными дождями в июне 2019 года.

1. Для целей пожаротушения в населенных пунктах Лесогорского муниципального образования в п. Бидога очищен пожарный водоем от мусора, установлена крышка на водоеме, установлен аншлаг. В с. Баянда установлен аншлаг на пожарном водоеме.

# В 2020 году в муниципальную программу «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 годы вносились изменения, в связи с изменением объемов финансирования:

# Постановление администрации Лесогорского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 годы №10 от 16.01.2020 года.

# Постановление администрации Лесогорского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 годы №47 от 28.02.2020 года.

# Постановление администрации Лесогорского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 годы №167 от 29.09.2020 года.

# Постановление администрации Лесогорского муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 годы №28 от 19.01.2021 года.

# Оценка эффективности муниципальной программы, в соответствии с критериями оценки следующая:

# Сдц=1,0. Уф=1,0 Эмп-1,0

# Вывод: реализация муниципальной программы «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017-2024 в 2020 году эффективная,

Приложение № 9

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы в 2020 году**

МП «Развитие дорожного хозяйства» разработана с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог, развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Для реализации муниципальной программы определены наиболее значимые мероприятия для первоочередного финансирования:

- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования – включающее в себя комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дорожной сети (ямочный ремонт) и элементов ее обустройства в летний период, установку дорожных знаков, содержание остановочных павильонов;

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования- включает в себя комплекс работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период.

- приобретение запасных частей на грейдер ГС 1402; трактор МТЗ-80; ГСМ.

В результате выполнены данные мероприятий в 2020 году, на которые производилось основное финансирование:

- Очистка 99 км дорог общего пользования местного значения от снежных заносов в соответствии с графиком;

- Отсыпка дорог общего пользования местного значения в соответствии графика работ, ямочный ремонт;

- Приобретены запасные части на грейдер ГС 1402; трактор МТЗ-80; ГСМ.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы в связи с изменением объемов финансирования.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 12 от 16.01.2020 года;

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 50 от 28.02.2020 года;

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 166 от 29.09.2020 года;

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 33 от 19.01.2021 года;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля автомобильных дорог поддерживающихся в надлежащем техническом состоянии | % | 100 | 100 | + | 1 |
| 2. | Содержание остановочных павильонов | Шт. | 9 | 9 | + | 1 |
| 3 | Повышение уровня обустройства автомобильных дорог местного значения общего пользования (дорожные знаки) | Шт. | 10 | 4 | - | 0,4 |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц= 1+1+0,4=2,4/3=0,8 Уф=1

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,8 – программа считается эффективной.

Приложение № 10

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Лесогорского муниципального образования «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных»**

**на 2017-2024 годы в 2020 году**

МП «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» разработана с целью сокращения численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных, создание благоприятных условий проживания граждан, уменьшение случаев укусов людей.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2020 году муниципальная программа реализовывалась без финансовых вложений.

Для реализации выполнены следующие мероприятия:

- Отловлено на территории Лесогорского муниципального образования 20 собак.

- Предупреждение распространения инфицирования безнадзорных (бездомных) животных возбудителем бешенства.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» в связи с изменением объемов финансирования.

Постановление главы администрации об утверждении муниципальной программы Лесогорского муниципального образования «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2019 годы (в новой редакции) № 129 от 30.09.2016 года.

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2019 гг. № 157 от 17.11.2016 года;

Постановление исполняющего обязанности главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2019 гг. № 128 от 07.07.2017 года.

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2019 гг. № 220 от 01.11.2017 года.

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2020 гг. № 266 от 04.12.2017 года.

Постановление исполняющего обязанности главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2020 гг. № 132 от 29.08.2018 года.

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2020 гг. № 166 от 02.11.2018 года.

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2023 годы № 12 от 15.01.2019 года.

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2023 годы № 189 от 11.11.2019 года.

Постановление исполняющего обязанности главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2024 года № 224 от 19.12.2019 года.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2024 годы № 8 от 15.01.2020 года.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2024 годы № 44 от 28.02.2020 года.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных» на 2017-2024 годы № 23 от 19.01.2021 года.

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц= 1,24+1,26+1+0=3,5/4=0,88

Вывод: В 2020 году финансирование по указанной программе не производилось, но в связи с тем, что степень достижения целей составила 0,88, программа считается эффективной, вне зависимости были ли финансовые вложения или нет.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение динамики роста количества безнадзорных и бездомных животных | % | 42,8 | 52,9 | + | -1,24 |
| 2. | Снижение риска распространения заболеваний, общих для человека и животных | % | 8,4 | 10,6 | + | -1,26 |
| 3 | Предупреждение заболеваемости бешенством людей | % | 100 | 100 | + | 1 |
| 4 | Уменьшение случаев укусов людей | % | 12,1 | 0 | + | - |

Приложение № 11

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Лесогорского муниципального образования**

**«Благоустройство и озеленение территории» на 2017-2024 годы» в 2020 году**

Благоустройство территории — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

МП «Благоустройство и озеленение территории» разработана с целью обеспечения комплексного подхода при проведении благоустройства территории поселения Лесогорского муниципального образования, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни населения, обеспечения чистоты и порядка на территории Лесогорского муниципального образования.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Для реализации муниципальной программы определены наиболее значимые мероприятия для первоочередного финансирования:

- расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющее благоустройство;

- ликвидация несанкционированных свалок, ликвидация старых гаражей, обслуживание контейнеров. Мероприятия по очистке зеленой зоны;

- содержание и озеленение территории ЛМО, формовочная обрезка деревьев, посадка и приобретение рассады цветов, уход за зелеными насаждениями, благоустройство территории;

- содержание в чистоте колодцев, проба анализов воды, аккарицидная обработка мест отдыха населения, содержание родников;

- содержание мест захоронения;

- содержание уличного освещения;

В результате выполнения мероприятий в 2020 году, сделано следующее:

- Ежедневная уборка территории центральных улиц р.п. Лесогорск (Ленина, Шастина, Рабочая), очистка остановочных павильонов, вокруг контейнерных площадок, двух родников с привлечением рабочих по направлениям на подсобные работы с ОГКУ ЦЗН, Чунского РОСП, с уголовно-исполнительной инспекции Чунского района.

- Спил, санитарная обрезка аварийных и сухостойных деревьев, подрезка акаций по ул. Гагарина, Комсомольская, Ленина в количестве 250 кустов, посажены кусты, вместо погибших по ул. Ленина, в районе дома № 29;

- Привезена земля для облагораживания придомовых территорий МКД р.п. Лесогорск ул. Ленина д.25-27, ул. Комсомольская 2-4, ул. Шастина 33-33а, 29-29а;

- Ликвидация несанкционированных свалок, несанкционированных навалов мусора. Мероприятия по очистке зеленой зоны – общепоселковый субботник – на центральных улицах р.п. Лесогорск, зоны отдыха ПМК, «Пирс», «Березовая роща».

- За период проведения двух месячника санитарной очистки вывезено 210 м3 ТБО.

- Содержание и ремонт детских игровых площадок, находящихся в муниципальной собственности ЛМО;

- Приобретение 76 светодиодных светильников, детского игрового оборудования и 10 спортивных тренажеров за счет средств народных инициатив.

- Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка и дератизация (против крыс) мест массового отдыха населения, мест захоронений р.п. Лесогорск, с. Баянда – ООО «Дезинфекционное дело»;

- Регулярное взятие проб анализа воды ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах с нецентрализованных источников водоснабжения.

Основные изменения, внесенные в 2020 году в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории» в связи с изменением объемов финансирования.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 6 от 15.01.2020 года;

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 46 от 28.02.2020 года;

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 164 от 29.09.2020 года;

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 29 от 19.01.2021 года;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание территории ЛМО в соответствие с требованиями об обеспечении чистоты и порядка на территории Иркутской области | % | 100 | 100 | + | - |
| 2. | Содержание в надлежащем состоянии объектов находящихся в муниципальной собственности ЛМО | % | 100 | 93 | + | 93% |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц= 1+0,93=1,93/2=0,97 Уф= 1

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,97 – программа считается эффективной.

Приложение № 12

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Лесогорского муниципального образования**

**«Безопасность дорожного движения» на 2017-2024 годы в 2020 году**

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из основных направлений в дорожной деятельности администрации Лесогорского муниципального образования.

МП «Безопасность дорожного движения» на 2017-2024 годы разработана с целью обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасность условия движения на дорогах Лесогорского муниципального образования. Условием достижения указанной цели является снижение уровня аварийности в населенных пунктах, сокращение числа погибших в ДТП.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Для реализации муниципальной программы определены наиболее значимые мероприятия для первоочередного финансирования:

- ремонт искусственных дорожных неровностей;

- ремонт и восстановление дорожных знаков;

- устройство дорожной разметки 2х пешеходных переходов по новому образцу

- освещение пешеходных переходов.

В результате выполнения мероприятий в 2020 году, сделано следующее:

- Нанесение дорожной разметки - 2 900 км;

- Нанесение разметки 4-х пешеходных переходов;

- Устройство искусственных неровностей на а/б покрытии по ул. Ленина – 4 шт.

Основное финансирование производилось на нанесение дорожной разметки и разметки пешеходных переходов.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения» на 2017-2024 годы в 2020 году в связи с изменением объемов финансирования.

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 9 от 15.01.2020 года;

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 165 от 29.09.2020 года;

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 22 от 19.01.2021 года.

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц= 1/1=1 Уф=1

**Вывод:** В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 – программа считается эффективной.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сокращение общего числа ДТП, а также количества погибших и раненых на автодорогах поселения | Ед. | 0 | 0 | + | - |

Приложение № 13

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы в сфере ЖКХ: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы» в 2020 году**

Программа была разработана в 2016 году и утверждена постановлением главы администрации № 134 от 03.10.2016 года.

МП введена с целью снижения уровня износа объектов инженерной инфраструктуры Лесогорского муниципального образования, модернизации технической базы для создания инвестиционно - привлекательного климата, реконструкции объектов теплоэнергетики и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность объектов муниципальной собственности и социально-значимых объектов, внедрения в коммунальную структуру Лесогорского муниципального образования современных технологий и оборудования.

Основными задачами программы являются:

-создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

-развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Лесогорского муниципального образования;

-привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение надежности объектов теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры. Финансирование программы осуществляется за счет муниципального и областного бюджетов.

В 2020 году в рамках выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов, министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Лесогорскому муниципальному образованию были выделены средства на мероприятия:

1) Разработка рабочего проекта на капремонт теплосети по ул Шастина в сумме – 450000 руб.

2) Капитальный ремонт теплосети по ул. Целинная протяженностью 400 м. м-рна ПМК сумме – 10520500 руб.

3) Капитальный ремонт участка водовода по ул.Шастина – 5894570 руб.

Стоимость работ, с софинансированием муниципального бюджета – 777890 руб., составила 16415520 руб.

Субсидия Иркутской области на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов до проведения конкурсных мероприятий составила – 15637630 руб.

Выполнение в части финансирования муниципальной программы в 2020 году составило: 100 %.

В муниципальную программу в 2020 году вносились изменения:

Постановлением главы администрации Лесогорского муниципального образования № 101 от 05.06.2020 года;

Постановлением главы администрации Лесогорского муниципального образования №161 от 29.09.2020 года.

Исполнение целевых показателей муниципальной программы в 2020 году

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, при плановом показателе в 2020 году - 55%, фактическое значение составило 55%

Эффективность реализации муниципальной программы:

Сдц= 1

Уф= 1

Эмп=1

**Вывод:** Реализация муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Лесогорского муниципального образования» на 2017-2024 годы в 2020 году - эффективная.

Приложение 14

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Лесогорского муниципального образования «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017-2024 годы»**

Муниципальная программа Лесогорского муниципального образования «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2024 годы было утверждено постановлением главы администрации Лесогорского муниципального образования №133 от 03.10.2016 года.

Основные цели муниципальной программы:

* создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территориимуниципального образования
* сокращение расходов обслуживающих организаций на выработку теплоэнергии и поставку услуг по водоснабжению и водоотведению.
* сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.

Для достижения этих целей программой предусмотрены следующие целевые показатели:

1.Уменьшение тепловых потерь общественных зданий и жилого фонда

2.Оказание качественных коммунальных услуг.

В 2020 году мероприятий по программе не проводилось, изменений не вносилось.

Финансирования по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2020 год не производилось.

При расчете оценки эффективности муниципальной программы, учитывая, что уровень финансирования программы Уф=0, критерий оценки эффективности также будет равен 0.

**Вывод:** в 2020 году реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2017- 2024 годы – неэффективна.

Приложение №15

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Лесогорского муниципального образования**

**«Муниципальное управление» на 2018 -2024 годы в 2020 году**

Администрации Лесогорского муниципального образования для решения вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий необходимо организационное, материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение.

МП «Муниципальное управление» введена с целью повышения эффективности деятельности администрации Лесогорского муниципального образования. Достижение цели возможно посредством решения задач по улучшению материально-технического обеспечения, повышению кадрового потенциала, осуществления мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления посредством открытости и доступности информации о работе органов местного самоуправления.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Для реализации муниципальной программы определены наиболее значимые мероприятия для первоочередного финансирования:

- оснащение рабочих мест специалистов администрации современными техническими средствами информационно-коммуникационной инфраструктуры и системным и прикладным программированием,

- подготовка, переподготовка (повышение квалификации) кадров,

- обеспечение деятельности, развитие и содержание администрации, обеспечение содержания и укрепления материально-технической базы администрации.

- обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации в средствах массовой информации.

В результате выполнения данных мероприятий в течение 2020 года:

- выполнены работы по ремонту здания администрации на сумму 1 млн. рублей.

- прошли повышение квалификации – 4 работника администрации, в том числе повысили свою квалификацию с выдачей документа государственного образца 3 муниципальных служащих по программе «Противодействие коррупции», 1 муниципальный служащий по 44-ФЗ, оплата за обучение составила 56 тыс. рублей

- обработано 39 обращений граждан, все обращения рассмотрены;

- проекты НПА администрацией Лесогорского муниципального образования подготовлены без нарушений, замечаний со стороны надзорных органов на проекты МНПА не поступало.

Всего за 2020 год подготовлено и утверждено: постановлений администрации и главы администрации- 226; распоряжений- 219, из них направлено в областной Регистр 141 нормативный правовой акт.

Опубликовано в газете «Лесогорский вестник» -141 нормативный правовой акт, издано 14 номеров газеты «Лесогорский вестник» общим тиражом 110 экземпляров.

Общее финансирование муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2020 году составило 16401,695 тыс. рублей, в сравнении в 2019 году -14063,858 тысяч рублей.

Изучив анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год можно увидеть, что основное финансирование производилось на обеспечение деятельности, развитие и содержание администрации, обеспечение содержания и укрепления материально-технической базы, обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации в средствах массовой информации. Это расходы на выплату з/платы с начислениями, командировочные расходы, услуги связи, услуги аренды имущества, ремонт служебного автотранспорта, приобретение ГСМ, з/частей, бумаги, оплаты коммунальных услуг.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Муниципальное управление» произошли в связи с увеличением объема финансирования данной программы следующими нормативными правовыми актами:

Постановление №11 от 16.01.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Муниципальное управление» на 2018-2024 годы»;

Постановление №49 от 28.02.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Муниципальное управление» на 2018-2024 годы»;

Постановление №168 от 29.09.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Муниципальное управление» на 2018-2024 годы».

Финансирование муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2020 году составило 16401,695 тыс. рублей, что в соответствии с плановыми показателями составило 100%.

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц= (1+1+1+1+1)/5= 1

Уф= 100/100= 1,0

Эмп= 1/1=1

**Вывод**: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 1- программа считается высокоэффективной.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оснащение рабочих мест специалистов администрации современными техническими средствами информационно-коммуникационной инфраструктуры | % | 100 | 100 | + | 100 |
| 2. | Оснащение администрации системным и прикладным программированием | % | 100 | 100 | + | 100 |
| 3. | Показатель уровня повышения квалификации, подготовки, переподготовки кадров (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | + | 100 |
| 4. | Показатель результативности исполнения обращений граждан | % | 100 | 100 | + | 100 |
| 5. | Показатель качества подготовки проектов НПА | % | 100 | 100 | + | 100 |

Приложение №16

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Лесогорского муниципального образования» на 2018-2024 годы» в 2020 году**

МП «Формирование современной городской среды на территории Лесогорского муниципального образования на 2018-2024 годы» разработана с целью повышения уровня благоустройства территории Лесогорского муниципального образования. Достижение указанной цели возможно посредством решения задач путем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Для реализации муниципальной программы определены наиболее значимые мероприятия для первоочередного финансирования:

- разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий;

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство общественных территорий.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- выполнены мероприятия по благоустройству общественной территории ДК «Родник» расположенной по адресу: р.п. Лесогорск, ул. Ленина, 6.

- начаты работы по разработке проектно-сметной документации благоустройства дворовых территорий: ул. Ленина, д.16, 29, 29а, ул. Комсомольская д.2, 4, ул. Шастина д.35а, 37.

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Лесогорского муниципального образования» на 2018-2024 годы»:

Постановление администрации «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Формирование современной городской среды на территории Лесогорского муниципального образования на 2018-2024 годы» от 17.01.2020 года №17;

Постановление администрации «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Формирование современной городской среды на территории Лесогорского муниципального образования на 2018-2024 годы» от 28.02.2020 года №45;

Постановление администрации «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Формирование современной городской среды на территории Лесогорского муниципального образования на 2018-2024 годы» от 03.08.2020 года №132а;

Постановление администрации «О внесении изменений в муниципальную программу Лесогорского муниципального образования «Формирование современной городской среды на территории Лесогорского муниципального образования на 2018-2024 годы» от 29.09.2020 года №159;

Постановление администрации «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лесогорского муниципального образования на 2018-2024 годы» в новой редакции от 10.12.2020 года №208.

Исполнение целевых показателей за 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 4 | + | 4 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | м2 | 87911 | 11400 | + | 0,13 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 35 | 23 | + | 0,66 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 51 | 48 | + | 0,94 |
| 5. | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | + | 1 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 38 | 60 | + | 1,58 |
| 7. | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Чел. | 40 | 40 | + | 1 |
| 8. | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и ИП, о благоустройстве | ед | 1 | 1 | + | 1 |
| 9. | Количество ИЖС и ЗУ, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территорий | % | 100 | 0 | + | - |
| 10. | Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Ед. | 1 | 0 | - | - |
| 11. | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Лесогорского муниципального образования | Ед. | 1 | 0 | - | - |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц= (4+0,13+0,66+0,94+1+1,58+1+1)/11=0,94

Уф= 100/100=1

Эмц= 0,94/1 =0,94

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,94 – программа считается эффективной.

Приложение №17

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы в 2020 году**

МП «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» разработана с целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных интересов на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах, совершенствования организации транспортного и пешеходного движения в поселении, осуществления обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных в границе улично-дорожной сети около образовательных учреждений, до нормативных требований.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В результате выполнения мероприятий в 2020 году, сделано следующее:

- обустройство 4-х нерегулируемых пешеходных переходов (нанесение разметки по новому образцу);

- поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки–2900 м;

Основные изменения, внесенные в муниципальную программу «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» в связи с изменением объемов финансирования.

Постановление главы администрации об утверждении муниципальной программы «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2020 гг. № 133 от 18.07.2017 года.

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2020 годы № 178 от 02.11.2018 года;

Постановление главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2023 годы № 203 от 11.11.2019 года;

Постановление исполняющего обязанности главы администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 229 от 19.12.2019 года.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов» на территории Лесогорского муниципального образования на 2017-2024 годы № 34 от 19.01.2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка дорожных знаков в границах Лесогорского муниципального образования | Ед. | 2 | 4 | + | 2 |
| 2. | Сокращение количества ДТП с участием пешеходов | Ед. | 0 | 0 | + | - |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц= 2+0=2/2=1 Уф=1

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 – программа считается эффективной.

Приложение №18

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной инфраструктуры» Лесогорского муниципального образования на период 2018-2024 годов в 2020 году**

МП «Развитие транспортной инфраструктуры Лесогорского муниципального образования» разработана с целью улучшения условий комфортности жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Лесогорского муниципального образования.

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.

Для реализации муниципальной программы определены наиболее значимые мероприятия для первоочередного финансирования:

- содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

- замена светильников уличного освещения ДРЛ на энергосберегающие лампы.

В результате выполнения мероприятий в 2020 году, сделано следующее:

- грейдирование 99 км. дорог общего пользования местного значения, согласно схемы очистки дорог;

- монтаж уличного освещения по ул. Молодежная, ул. Лесная;

- приобретены запасные части на грейдер ГС 1402; трактор МТЗ-80; ГСМ.

Изменения, внесенные в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» Лесогорского муниципального образования в связи с изменением объемов финансирования.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» Лесогорского муниципального образования на период 2018-2024 годы № 14 от 16.01.2020 года.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» Лесогорского муниципального образования на период 2018-2024 годы № 51 от 28.02.2020 года.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» Лесогорского муниципального образования на период 2018-2024 годы № 172 от 05.10.2020 года.

Постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры» Лесогорского муниципального образования на период 2018-2024 годы № 32 от 19.01.2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | + | 1 |
| 2. | Безопасность дорожного движения | % | 51,4 | 60 | + | 1,17 |
| 3 | Объем реконструкций дорожных сетей | км | 1,3 | 0 | - | 0 |
| 4 | Количество замененных светильников | шт. | 32 | 20 | - | 0,6 |
| 5 | Количество установленных новых светильников | шт. | 6 | 14 | + | 2,33 |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц= 1+1,17+0+0,6+2,33=5,1/5=1,02 Уф=1

Вывод: В соответствии с критериями оценки муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,02 – программа считается высокоэффективной.

Приложение №19

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории** [**Лесогорского**](https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) **муниципального образования на 2018-2024 годы за 2020 год**

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории [Лесогорского](https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) муниципального образования на 2018-2024 годы разработана целях осуществления комплекса мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, проживающих на территории Лесогорского муниципального образования.

Основной целью программы определены следующие направления:

Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; эффективная социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.

Изменения в программу в 2020 году не вносились.

В соответствии с поставленными целями были определены целевые показатели программы, анализ исполнения которых за 2020 год представлен в ниже прилагаемой таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2020  План | 2020  Факт | +- | % испол. |
| 1 | Совершенствование деятельности в осуществлении профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, защиты их прав и законных интересов | % | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2. | Снижение уровня числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и остроту проблемы безнадзорности. | % | 15 | 13 |  | 0,86 |
| 3. | Повышение качества профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними и семьями, попавших в социально опасное положение | % | 100 | 100 | 0 | 100 |

В рамках исполнения целевых показателей программы в администрации Лесогорского муниципального образования действует общественная комиссия по делам несовершеннолетних, в 2020 году состоялось 5 заседаний ОКДН, на которых было рассмотрено 26 персональных дел несовершеннолетних и родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.

Всего по Лесогорскому муниципальному образованию в 2020 году на учете в ОДН ОВД по Чунскому району состояло 13 неблагополучных семей.

Основные мероприятия по данной муниципальной программе планировалось исполнить в 2020 году, в том числе: предусмотреть мероприятия по проверке мест концентрации несовершеннолетних, в том числе в ночное время, выявление групп противоправной направленности, принятие мер по их переориентации, однако из-за введения ограничений в связи с пандемией коронавируса, проведение мероприятий по профилактике правонарушений в полном объеме было невозможно.

Финансирование по данной программе в 2020 году не предусматривалось. С учетом показателя финансирования программы, программа не эффективна. В то же время необходимо учесть тот факт, что мероприятия по данной программе проводились, без финансирования, Сдц по программе =0,95

Вывод: в 2020 году реализация муниципальной программы «Профилактика  безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних на территории [Лесогорского](https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) муниципального образования на 2018-2024 годы» без учета финансирования - эффективна.

Приложение № 20

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**Отчет о реализации программы комплексного развития**

**«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2020-2025 ГОДЫ» в 2020 году**

Программа комплексного развития «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2025 ГОДЫ» была разработана Администрацией Лесогорского муниципального образования. Основными целями программы было:

Обеспечение развития социальной инфраструктуры городского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Лесогорского муниципального образования

Для выполнения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

развитие социальной инфраструктуры Лесогорского муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Изучив анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год, можно увидеть, что из запланированных на мероприятие: текущий ремонт здания Дома культуры «Родник» р.п.Лесогорск (ремонт запасных выходов, крылец, фасада, кабинетов, служебных помещений, вестибюля, гардероба, туалетов, лестничных клеток, коридоров, зрительного зала, малого зала) 6995,039 тыс.руб. в 2020 году финасирования не было ввиду того, что данное мероприятие вошло в областное финансирование на 2021 год.

Оценка эффективности муниципальной программы:

Сдц =0

Уф =0

Эмп =0

В соответствии с поставленными целями были определены целевые показатели программы, анализ исполнения которых за 2020 год представлен в ниже прилагаемой таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | 2020  План | 2020  Факт | +- | % испол. |
| 1 | Текущий ремонт здания Дома культуры «Родник» р.п.Лесогорск (ремонт запасных выходов, крылец, фасада, кабинетов, служебных помещений, вестибюля, гардероба, туалетов, лестничных клеток, коридоров, зрительного зала, малого зала). | Тыс.руб. | 6995,039 | 0 |  | 0 |

**Вывод:** В соответствии с критериями оценки муниципальной программы муниципальная программа в 2020 году считается неэффективной.

Приложение №21

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Лесогорского муниципального образования «Чистая вода» на территории Лесогорского муниципального образования на 2020-2024 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа Лесогорского муниципального образования «Чистая вода» на территории Лесогорского муниципального образования на 2020-2024 годы» была утверждена постановлением администрации Лесогорского муниципального образования № 135 от 05.08.2020 года.

Основные цели муниципальной программы:

- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения до 100%;

- сокращение объемов сбросов сточных вод.

Мероприятия по исполнению программы в связи с тем, что финансирование на 2020 год не было предусмотрено в бюджете, перене6сены на 2021 год..

Финансирование по муниципальной программе запланировано на 2021 год.

При расчете оценки эффективности муниципальной программы, учитывая, что мероприятия в 2020 году не выполнены, признать уровень программы как «неэффективный».

Приложение №22

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Лесогорского муниципального образования «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лесогорском муниципальном образовании на 2020-2025 годы»**

Муниципальная программа Лесогорского муниципального образования «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лесогорском муниципальном образовании на 2020-2025 годы» была утверждена постановлением администрации Лесогорского муниципального образования № 92 от 02.06.2020 года.

Основные цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Лесогорском муниципальном образовании

В 2020 году мероприятий по программе не проводилось, изменений не вносилось.

Финансирование по муниципальной программе в 2020 году не планировалось, запланировано на 2021 год.

Вывод: реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лесогорском муниципальном образовании на 2020-2025 годы» в 2020 году неэффективна.

Приложение № 23

к постановлению администрации

Лесогорского муниципального образования

от 20.02.2021 №61

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ С 2017 ГОДА ПО 2024 ГОД,**

**ЗА 2020 ГОД**

Учитывая общий объем ресурсов, направленных на реализацию муниципальных программ Лесогорского муниципального образования, отделом экономической политики, финансов и налогов, учета и отчетности администрации Лесогорского муниципального образования была проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам реализации за 2020 год на основании оценки целевых показателей исполнения муниципальных программ, с учетом финансирования.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ определялся на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Выводы об оценке эффективности исполнения муниципальных программ Лесогорского муниципального образования следующие:

1) муниципальная программа «**Культура**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «Эффективная»;

2) муниципальная программа «**Развитие физической культуры и спорта**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

3) муниципальная программа «**Социальная поддержка населения**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

4) муниципальная программа «**Развитие молодежной политики**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «высокоэффективная»;

5) муниципальная программа **«Поддержка малого и среднего предпринимательства**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

6) муниципальная программа **«Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «Неэффективная»;

7) муниципальная программа **«Противодействие экстремизму и терроризму**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «Эффективная»;

8) муниципальная программа **«Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «Эффективная»;

9) муниципальная программа **«Развитие дорожного хозяйства**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

10) муниципальная программа **«Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

11) муниципальная программа **«Благоустройство и озеленение территории**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

12) муниципальная программа **«Безопасность дорожного движения**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

13) муниципальная программа **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

14) муниципальная программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «Неэффективная»;

15) муниципальная программа «**Муниципальное управление»:** по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «Эффективная»;

16) муниципальная программа **«Формирование современной городской среды**»: по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

17) муниципальная программа **«Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов»:** по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

18) муниципальная программа **«Развитие транспортной инфраструктуры»:** по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «высокоэффективная»;

19) муниципальная программа **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории** [**Лесогорского**](https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) **муниципального образования»:** по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «эффективная»;

20) муниципальная программа **«Развитие социальной инфраструктуры в сфере культуры»:** по степени эффективности реализация муниципальной программы считается «неэффективная»;

21) муниципальная программа **«Чистая вода»** по степени эффективности в 2020 году считается «неэффективная»;

22) муниципальная программа **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лесогорском муниципальном образовании»** в 2020 году по степени эффективности- «неэффективна».

По результатам анализа отчетов о реализации муниципальных программ администрации Лесогорского муниципального образования за 2020 год:

9% -высокоэффективная реализация;

68,3%- эффективная реализация;

22,7% неэффективная реализация.

Управляющий делами администрации

Лесогорского муниципального образования

Е.И.Никифорова